## 작업일지
| 주차 별 실행 항목 | 일자 | 실행 | 상세 | 비고
1주차 | 1. 프로젝트 기획 | 08월 25일 | 팀원 간 주제 제시 및 데이터 조사 | API를 이용한 기능 추가 - 매장 지도 정보, 날씨 정보(신발 추천), 카카오 로그인, 신발 구매 후기 공유, 상품 상세 설명 번역, 산책로 정보 + 신발 추천 | 팀원 간 주제 제시 및 논의
08월 28일
08월 29일
08월 30일
|  | 08월 31일 | 주제 정리 및 선정 | 모두 수용 | 다양한 API를 사용해보고 싶다는 팀원들에 계획을 적극 수용해서 작업 계획
2주차 | 데이터베이스 구상 및 구축, 역할 분담 | 09월 01일 | 레이아웃 설계 및 데이터 수집, 가공 | 분석 지표에 따른 필요 데이터 수집 | 카카오맵 API 사용하여 신발 브랜드별 매장 정보 수집, 날씨 API를 이용해서 중기별 날씨 데이터 수집, 공공데이터 API를 이용해서 전국 유명 산책로 정보 수집, 카카오 로그인 API를 이용해서 회원 정보 수집
09월 04일
09월 05일
|  | 09월 06일 |  | 수집한 데이터 가공 | 카카오맵 API 사용하여 수집한 데이터 내의 주소에 따른 좌표값 지정, ※ 멘토링 시간
|  | 09월 07일 |  |  | 기상청 API 사용하여 수집한 데이터 내의 강수량에 따른 기준 값 지정
|  | 09월 08일 |  |  | 카카오 로그인 API 사용하여 수집한 데이터와 추가 적인 데이터를 받아서 회원 정보 등록
3주차 ~ 4주차 | 홈페이지 설계 및 개발 | 09월 11일 | 기능 설계 및 구현 | 계획한 기능에 역할 분담 계획 | 팀원들 마다 하고 싶은 기능 의사소통 후 역할 분배
|  | 09월 12일 |  | 기능 구현 | API를 활용해서 기능 구현
|  | 09월 13일 |  |  | 멘토링 때 멘토님이 피드백해주신 기능 보완, 추가
|  | 09월 14일 |  |  | 팀원들과 상의 후 디자인 보완
|  | 09월 15일 |  | 전체 기능 확인 | 기능 및 값 확인 팀원 피드백
|  | 09월 18일 |  | 제출 서류 작성 | 팀 작업일지, 프로젝트 실행 계획, 발표PPT, 성찰지
|  | 09월 19일 |  | 발표 자료 작성
|  | 09월 20일 | 기능 테스트 | 2차 프로젝트 때 완성 못한 기능들 테스트 | 2차 프로젝트에 미흡한 부분들을 보완하는게 우선이라고 생각했기 때문에 2차 프로젝트 기능테스트를 우선적으로 정함
|  | 09월 21일 |  | 3차 프로젝트 추가 기능들 테스트 | API를 활용한 기능들을 중심으로 테스트를 진행함
|  | 09월 22일 | 통합 테스트 |  | 팀원들과 다같이 기능 구현을 하면서 통합 테스트를 진행함
4주차 | 발표 준비 | 09월 25일 | 발표 자료 작성, 제출 서류 작성, 발표 시연 순서 계획 | 전체 기능 확인, 발표 순서 계획, 발표자 선정, 제출 서류 작성 및 확인 | 마지막으로 홈페이지 기능 구현 테스트와 시연할 때 어떤 점을 강조해서 설명할지 정함, 서류 작성간에 빠진게 없는지 팀원들과 확인
| 발표 | 09월 26일 | 발표